## 客户需求跟踪表
客户原始需求 | [5 empty] | 迅策需求回复与跟踪
提交日期 | 联系人 | 系统模块 | 需求描述 | 需求背景描述 | 优先级 | 受理结果 | 受理产品经理 | 预计版本 | 预计日期 | 需求状态 | 是否需要商务 | 备注
2019-01-24 | 曹渊 | 人员权限 | 如何根据不同角色进行相应的执行。需要每次执行后有该用户的留痕。人员权限中需要有用户关联pb中对应的账号，即实现pb对应账号与该人员对应账号一一对应 如：多个基金经理下同一个交易单元的指令或者多个交易员执行指令时，区分具体为哪个用户。保证迅策系统的操作对应金证系统中的操作是一对一。 交易员在pb系统中的账号对应着在迅策系统的账号 | test | 高 | 计划修改 |  |  | 2019-04-26 | 开发中
2019-01-24 | 曹渊 | 综合报表 | 综合报表-基金报表-持仓列表数据新增字段：持仓成本（成本单价）、股票市值/基金净资产（非该资产单元）、最新价、现金占比（现金余额占净资产比例）、应收、应付 持仓中股票、基金、债券市值占净资产比 |  | 高 |  |  | 3.36 |  | 待规划
2019-01-24 | 曹渊 | 综合报表 | 综合报表-资产明细中个股盈亏比例排序（通过排序可看出该哪支股票盈最多、亏最多）、市值占净资产排序 |  | 高 |  |  | 3.36
2019-01-24 | 曹渊 | 风控模块 | 风控以基金汇总为单位计算风控，非以交易单元为单位计算风控。目前风控设置计算产品范围时存在以交易单元、单基金、机构下所有基金等为单位计算的，但是再前端页面仅以交易单元显示 |  | 低 |  |  |  |  | 待规划
2019-01-24 | 曹渊 | 风控模块 | 风控设置中添加备注项，可自定义填写该风控描述。 |  | 低 |  |  |  |  | 待规划
2019-01-24 | 曹渊 | 风控模块 | 风控设置中添加预警线和禁止线多个层级设置（两层或三个层级：预警、审批、禁止）。如达到4.5%时预警，达到4.9%时禁止。 |  | 中 |  |  |  |  | 待规划
2019-01-24 | 曹渊 | 风控模块 | 资产类别风控设置：如现金+一年期国债占比不得低于5%等。整个基金现金不得低于0 |  | 中 |  |  |  |  | 待规划
2019-01-24 | 曹渊 | 人员权限 | 人员权限中，勾选角色后无法自动添加下面的菜单权限 |  | 高 | 计划修改 |  | 3.35 | 2019-04-27 | 开发中
2019-03-22 | 曹渊 | 综合报表 | 基金报表中增加上一日单位净值和基金涨跌幅的展示 |  | 高 |  |  | 3.35.2 |  | 待规划
2019-04-01 | 曹渊 | 风控模块 | 同一个公司的股票，各市场的股票持仓需要合并计算风控，比如：A股和港股的股票需要合并计算不超过10%流通股本的风控
2019-04-10 | 曹渊 | 指令交易 | 交易可用余额取T+1可用 | 详细图片
2019-04-10 | 曹渊 | 指令交易 | 浮动盈亏精度有问题、浮动率格式统一，右对齐，小数点后两位即可 | 详细图片
2019-04-11 | 曹渊 | 综合报表 | 基金报表中滚屏的时候，没有表头了，看下方数据时不清楚字段名

## 客户问题跟踪表
编号 | 日期 | 版本 | 模块 | 问题描述 | 问题原因 | 解决方案 | 解决时间 | 解决版本 | 问题状态 | 反馈人 | 备注
1 | 2019-01-30 | 分仓程序 1.0.1 |  | 分仓程序出现崩溃，客户立马进行了重启操作，重启后可正常报单，但崩溃后无法进行撤单 | 待添加core文件设置后进一步观察程序崩溃原因，崩溃后无法进行撤单问题为已知bug，待二期程序升级时将解决该问题 |  | 2019-03-15 | 分仓程序1.1.10 | 已解决 | 刘昊
2 | 2019-01-30 | 分仓程序 1.0.1 |  | 委托漏单：11:09:25 300182，买入5300股。这个金证系统发出委托，状态是已报，但是中信证券客户端上根本没看到这笔，所以最后也没法儿撤单回来。 | 经过对日志和委托流水分析确实存在委托遗漏的情况。 | 年后模拟环境开通后再做进一步精确测试 | 2019-03-15 | 分仓程序1.1.10 | 已解决 | 刘昊
3 | 2019-03-19 | 分仓程序1.1.10 |  | 日志打印和szshtrade.conf中的密码打印显示为密文 | 程序Bug | 版本升级修复 |  |  | 待修复 | 刘昊
4 | 2019-03-21 | tb1程序 3.18.7/7 |  | tb对接金证系统部分账号无法登录的问题 | tb程序问题 | 将tb1程序升级至3.18.9/1解决 |  |  | 已修复 | 刘昊
5 | 2019-03-22 | ipb系统 3.31.2/0 | 指令交易 | 指令交易-当前逆回购的持仓成本均价为负值 | 程序中代码公式无法满足逆回购的业务 | 提bug单等待升级后解决 |  |  | 待修复
6 | 2019-03-22 | ipb系统 3.31.2/0 | 综合报表 | 综合报表中股票市值不正确 | 客户手工维护了一些股票代码，计算股票市值时未将该类股票代码计算在内 |  |  |  | 待修复 |  | 之后添加自定义匹配后解决
7 | 2019-04-02 | 分仓1.10.1 |  | 分仓程序异常崩溃 |  |  |  |  | 待修复
8 | 2019-04-03 | ipb系统 3.31.2/0 | 综合报表 | 综合报表中净资产计算不正确，未计算pb中的应收应付信息 | [6 empty] | TAPD缺陷单
9 | 2019-04-11 | ipb系统 3.31.2/0 | 综合报表 | 基金报表中港股市值并未跟随行情变动，而是直接取得金证中的值
10 | 2019-04-11 | ipb系统 3.31.2/0 | 数据查询 | 数据查询中的小数点后数据显示过多 如持仓查询中左下角的资产占比