## 客户需求跟踪表
客户需求跟踪表
编号 | 提交日期 | 联系人 | 系统模块 | 需求描述 | 需求背景描述 | 优先级 | 上线必须需求 | 预计版本 | 产品经理 | 预计日期 | 需求状态 | 备注
1 | 2019-01-24 | 曹渊 | 人员权限 | 如何根据不同角色进行相应的执行。需要每次执行后有该用户的留痕。人员权限中需要有用户关联pb中对应的账号，即实现pb对应账号与该人员对应账号一一对应 如：多个基金经理下同一个交易单元的指令或者多个交易员执行指令时，区分具体为哪个用户。保证迅策系统的操作对应金证系统中的操作是一对一。 交易员在pb系统中的账号对应着在迅策系统的账号 | https://www.tapd.cn/20345271/prong/stories/view/1120345271001007730 | 中 |  | IPB 3.38 | 李艺超 |  | 待规划
2 | 2019-04-10 | 曹渊 | 指令交易 | 交易可用余额取T+1可用 | https://www.tapd.cn/20345271/prong/stories/view/1120345271001008289 | 高 |  | IPB 3.37 | 李艺超 | 2019-09-17 | 待验证 | 取柜台可用余额，
3 | 2019-02-22 | 曹渊 | 预估值 | 头寸调整同步预估值的接口数据 | https://www.tapd.cn/20345271/prong/stories/view/1120345271001007862 | 极高 | 是 | IPB 3.38 | 李艺超 | 2019-09-26 | 开发中
4 | 2019-03-22 | 曹渊 | IPB直连 | IPB直连对接申万金证WIN版 | 极高 | 极高 | 是 | C++UDS | 张前平 | 2019-09-19 | 待验证
5 | 2019-05-14 | 曹渊 | 指令交易 | 交易员公平交易，强制显示。参考恒生和金证系统情况 | https://www.tapd.cn/20345271/prong/stories/view/1120345271001008641?url_cache_key=43e15463de60c3d58532ea371bc47f64 | 极高 | 是 | IPB 3.38 | 李艺超 | 2019-09-26 | 开发中
6 | 2019-05-24 | 赵兵 | 指令查询 | 指令交易界面：当仅持有一个交易单元时，默认加载仅有的一个交易单元当前持仓 | https://www.tapd.cn/20345271/prong/stories/view/1120345271001008677 | 中 |  |  | 李艺超 |  | 待规划
7 | 2019-05-24 | 赵兵 | 综合报表 | 综合报表界面：当仅持有一个基金时，默认加载仅有的一个基金信息 | https://www.tapd.cn/20345271/prong/stories/view/1120345271001008807?url_cache_key=43e15463de60c3d58532ea371bc47f64 | 中 |  |  | 李艺超 |  | 待规划
8 | 2019-05-24 | 赵兵 | 综合报表 | 基金涨跌幅、浮盈率，添加颜色显示：涨是为红色，跌时为绿色 | https://www.tapd.cn/20345271/prong/stories/view/1120345271001008808?url_cache_key=43e15463de60c3d58532ea371bc47f64 | 中 |  |  | 李艺超 |  | 待规划
9 | 2019-05-24 | 赵兵 | 数据查询 | 资产查询中新增单位净值 | https://www.tapd.cn/20345271/prong/stories/view/1120345271001008678 | 高 |  | IPB 3.39 | 李艺超 |  | 待规划
10 | 2019-05-28 | 赵兵 | 指令交易 | 将最大可用数量的位置挪至输入指令的下方 | https://www.tapd.cn/20345271/prong/stories/view/1120345271001008703?url_cache_key=43e15463de60c3d58532ea371bc47f64 | 中 |  |  | 李艺超 |  | 待规划
11 | 2019-07-20 | 曹渊 | 证券调整 | 资金管理、证券管理，包括资金、证券的增减与解冻 |  | 极高 | 是 | IPB 3.37 | 李艺超 | 2019-09-17 | 待验证
12 | 2019-07-25 | 曹渊 | 综合报表 | 综合报表中未上市的新股取申购价为最新价 |  | 低 |  |  | 李艺超 |  | 待规划 | 客户可看到持仓市值，影响不大
13 | 2019-07-25 | 曹渊 | 综合报表 | 综合报表界面补充债券的最新价与成本价 |  | 低 |  |  | 李艺超 |  | 待规划 | 客户可看到持仓市值，影响不大
14 | 2019-08-09 | 曹渊 | 人员权限 | 人员权限改动，人员权限中新增复核功能 |  | 高 |  | IPB 3.39 | 李艺超 |  | 待规划
15 | 2019-08-12 | 曹渊 | 指令交易 | 新增需求指令分发功能 |  | 极高 | 是 | IPB 3.38 | 李艺超 | 2019-09-26 | 开发中
16 | 2019-08-20 | 曹渊 | 指令交易 | 自动交易的需求 |  | 高 |  | IPB 3.39 | 李艺超 |  | 待规划
17 | 2019-08-28 | 曹渊 | 用户权限 | 角色维护的中自带的菜单权限与柜台维护中手动勾选的菜单权限加颜色区分 |  | 低 |  |  | 李艺超
18 | 2019-08-31 | 曹渊 | 数据查询 | 委托查询中增加废单原因字段 |  | 中 |  |  | 李艺超
19 | 2019-08-31 | 曹渊 | 分仓转换机 | 分仓转换机补充废单原因信息并提供给金证资管系统 |  | 中 |  |  | 王亚军
20 | 2019-09-04 | 曹渊 | 指令交易 | 支持批量买入/卖出一定比例持仓 |  | 高 |  | IPB 3.39 | 李艺超 |  | 待规划
21 | 2019-09-06 | 曹渊 | 分仓转换机 | 将日志分大小打印，每100M就写一个新的日志，并按照001、002、003的编号编下去 |  | 中 |  |  | 王亚军
22 | 2019-09-06 | 曹渊 | C++UDS | 将日志分大小打印，每100M就写一个新的日志，并按照001、002、003的编号编下去 |  | 中 |  |  | 张前平
23 | 2019-09-11 | 曹渊 | 风控监控 | 取消验资验券风控，并默认设置系统有验资验券风控 |  | 中 |  |  | 李艺超
24 | 2019-09-16 | 曹渊 |  | 指令执行界面支持快捷操作：双击进行执行、上下键可以选择指令 |  | 高 |  |  | 余才 | 2019-09-26 | 开发中
25 | 2019-09-16 | 曹渊 |  | 快捷撤单需求 |  | 高 |  |  | 余才 | 2019-09-26 | 开发中

## 客户问题跟踪表
编号 | 日期 | 系统 | 发现版本 | 模块 | 问题描述 | 问题原因 | 解决方案 | 解决时间 | 解决版本 | 优先级 | 问题状态 | 备注
1 | 2019-03-22 | IPB | 3.31.2/0 | 指令交易 | 指令交易-当前逆回购的持仓成本均价为负值 | 程序中代码公式无法满足逆回购的业务 | 提bug单等待升级后解决 | 2019-08-07 | 3.36 | 高 | 待验证
2 | 2019-03-22 | IPB | 3.31.2/0 | 综合报表 | 综合报表中股票市值不正确 | 客户手工维护了一些股票代码，计算股票市值时未将该类股票代码计算在内 |  | 2019-09-11 | 3.37 | 高 | 待验证
3 | 2019-04-11 | AVS | 3.31.2/0 | 综合报表 | 基金报表中港股市值并未跟随行情变动，而是直接取得金证中的值 |  |  |  |  | 低 | 待验证 | 待客户持仓中有港股行情验证
4 | 2019-04-11 | IPB | 3.31.2/0 | 数据查询 | 数据查询中的小数点后数据显示过多 如持仓查询中左下角的资产占比 |  |  |  |  | 高 | 转需求
5 | 2019-08-14 | IPB | 3.36.4 | 指令交易 | 科创版股票指令交易需补充200股限制 |  |  |  |  | 低 | 待修复
6 | 2019-09-04 | 分仓 |  |  | 盘机中查到金证系统启用了漏扫机制并提示序号不连续递增 | 当前版本存在的问题----第一次撤单时，日志会报错，没有给报盘机返回消息，报盘机扫漏的时候，才会返回撤单失败，日志会打印委托已经成交了 | 之后开发升级解决。 |  |  | 中 | 待修复 | 由于最近两周左右开发投入在其他项目上，该问题将在两周后进行解决，并将随同客户提出的废单原因需求一起解决
7 | 2019-09-19 | 分仓 |  |  | 客户报单为废单，该笔订单未成功发至柜台 | MR机器存在180秒限制，而对接新产品KCBP的无心跳信息，导致180秒时间内新产品未做任何操作时，连接出现断开 | 待对接新柜台中补充心跳信息，补充增加获取头寸信息 |  |  | 高 | 待修复
8 | 2019-09-20 | 分仓 |  |  | 订单报出去慢，导致触发金证扫漏机制，重复报单三笔 | 客户发现报单慢后进行了程序重启，重启后XROUTE瞬间收到了队列里面的2W多笔待处理请求，这些请求逐个发送到柜台处理了。但由于重启会将历史日志覆盖，重启前具体委托变慢原因待明确 | 当前已停用新产品使用分仓 |  |  | 高 | 待修复
9 | 2019-09-23 | 分仓 |  |  | 早上正常登录后，三方接口与MR机器断开连接 | MR机器存在180秒限制，而对接新产品KCBP的无心跳信息，导致180秒时间内新产品未做任何操作时，连接出现断开 |  |  |  | 高 | 待修复
10 | 2019-09-23 | 分仓 |  |  | 客户新产品优选基金出现废单 | 客户委托的价格经过转换后出现精度问题，导致委托价格错误 | 待分仓程序修改该精度问题 |  |  | 高 | 待修复
11 | 2019-09-23 | 分仓 |  |  | 深交所与上交所委托&撤单均很慢，查看日志中显示的发送和应答有7S的时间差 | 交易慢是慢在xfront的子进程上，xfront种对接kcbp的子进程运行时间一长，请求包就积压了。所以运行一段时间，响应就比较慢了 |  |  |  | 高 | 待修复

## TRMS需求
序号 | 风控类型 | 风控描述 | 是否可控 | 备注
1 | 公司内部 | 场内债券现券指令价格偏离最新价1%（绝对值）禁止 | 否 | 无债券类别
2 |  | 存款+同业存单，只允许投资于上市的且有托管资格的银行 | 否 | 无存款+同业存单类别，无有托管资格的银行类别
3 |  | 公募基金只允许投资于一年及一年以内到期的国债，政策性金融债，央行票据。 | 否 | 无债券类别
4 |  | 股票池外的股票仅允许卖出 | 否 | 无非股票池选项
5 |  | 开放式公募基金投资7天（不含）以上的交易所回购需要进行风控审批，计算阈值 | 否 | 无7天以上交易所回购
6 |  | 开盘集合竞价阶段不允许下单 | 否 | 集合竞价仅可控可撤单期间，撤单比例和股数，无法控制是否下单
7 |  | 连续竞价阶段买卖价格不得高于最新成交价格的3%（绝对值） | 否 | 无连续竞价阶段控制
8 |  | 所有产品单只证券的当前成交量不得超过市场成交量的50% | 否 | 基金-集中交易下仅可控单产品比例，所有产品不可控
9 |  | 单只产品单只证券当前成交量不得超过该证券当前市场成交量的30% | 是 | 基金-集中交易下可控，但每只产品要分开设
10 |  | 公司旗下投资组合禁止投资st股、*st股及其他退市整理的证券 | 是 | 可控ST，*ST及退市未知
11 |  | 核心股票库，公募投资组合经理的投资权限为单只股票的投资按市值计算不超过（含）投资组合净值的10% | 是 | 基金-个股仓位风控下可控，但要每支产品单独控
12 |  | 限制池内证券需投委会审批 | 是 | 公司-黑名单，可控
13 |  | 重点股票库，公司旗下主动投资组合个股持仓量占发行人总股本的比例不超过5% | 是 | 公司-流通股本风控下可控，但可控流通股本，不可控总股本
14 |  | 核心股票库，公司旗下主动投资组合个股持仓量合计占发行人总股本的比例不超过10% | 是 | 公司-流通股本风控下可控，但可控流通股本，不可控总股本
15 |  | 核心股票库，专户投资组合经理的投资权限为单只股票的投资按市值计算不超过（含）投资组合净值的24.9% | 是 | 公司-个股仓位下可控，但要每个产品分别设置
16 |  | 普通股票库，公募投资组合经理的投资权限为单只股票的投资按市值计算不超过（含）投资组合净值的5% | 是 | 基金-个股仓位风控下可控，但要每支产品单独控
17 |  | 普通股票库，公司旗下主动投资组合个股持仓量占发行人总股本的比例不超过5% | 是 | 公司-流通股本风控下可控，但可控流通股本，不可控总股本
18 |  | 普通股票库，专户投资组合经理的投资权限为单只股票的投资按市值计算不超过（含）投资组合净值的10% | 是 | 公司-个股仓位下可控，但要每个产品分别设施
19 |  | 只允许卖出禁止池内证券 | 是 | 黑名单，可控禁止买入禁止池
20 |  | 重点股票库，公募投资组合经理的投资权限为单只股票的投资按市值计算不超过（含）投资组合净值的8% | 是 | 基金-个股仓位风控下可控，但要每支产品单独控
21 |  | 重点股票库，专户投资组合经理的投资权限为单只股票的投资按市值计算不超过（含）投资组合净值的22% | 是 | 公司-个股仓位下可控，但要每个产品分别设施
22 | 政策型 | 开放式基金应当保持不低于基金净资产5%的现金或一年之内到期的政府债券 | 是 | 可在基金-股票池总仓位反向设为非现金类资产占净值比例不高于95%
23 |  | 单个境外投资者对单个上市公司的持股比例，不得超过该上市公司股份总数的10% | 是 | 公司-流通股本风控下可控，但可控流通股本，不可控总股本
24 |  | 同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30% | 是 | 公司-流通股本下可控
25 |  | 同一交易日，单只产品不能有买有卖同一只股票 | 是 | 公司下可控，单不能控单只产品
26 |  | 同一交易日，多只产品买卖同一只股票， 不允许买价>=卖价 | 是 | 公司-反向交易下可控
27 |  | 一只公募基金持有的一家公司发行的证券，其市值不能超过基金资产净值的10% | 是 | 公司-个股仓位下可控，但要每个产品分别设置，且是否包括港股
28 |  | 在任何交易日日终，合格投资者持有的股指期货合约价值不得超过其投资额度 | 是 | 基金-期货仓位风控
29 |  | 单只基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 | 否 | 无申报数量、公司发行股票总量
30 |  | 单只开放式公募基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15% | 否 | 无流通受限类别
31 |  | 非结构化一对多专户总资产不得超过净资产的200% | 否 | 无总资产类别
32 |  | 封闭式公募产品、专户产品的总资产不得超过净资产的200% | 否 | 无基金总资产类别
33 |  | 公募基金，产品债券正回购资金余额和债券逆回购资金余额不得超过产品上一日净资产的40% | 否 | 无债券正回购及逆回购选项
34 |  | 公司旗下所有产品，债券正回购资金余额和债券逆回购资金余额不得超过所有产品上月末净资产的120%（无法设置上月末，此处控制为上一日末） | 否 | 无债券正回购及逆回购选项
35 |  | 股票型基金需80%以上的基金资产投资于股票 | 否 | 只可控不超过，不可控不少于
36 |  | 基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额不得超过该基金的总资产 | 否 | 无法控股票申购资产
37 |  | 基金资管专户，产品债券正回购资金余额和债券逆回购资金余额不得超过产品上一日净资产的100% | 否 | 无债券正回购及逆回购选项
38 |  | 基金总资产不得超过基金净资产的140% | 否 | 无总资产选项
39 |  | 进入全国银行间同业市场的基金管理公司进行债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期 | 否 | 无债券回购类别及债券回购期限
40 |  | 开放式基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95% | 否 | 无期货合约选项，且不能求和
41 |  | 所有投资组合禁止债券同日反向（包括同一投资组合和不同投资组合） | 否 | 公司-反向交易下可控证券，但是否可控债券未知
42 |  | 同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10% | 否 | 无同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券
43 |  | 同一基金管理人管理的全部基金持有的单只证券，不超过该证券的10% | 否 | 基金组下不可控，只可控所有产品，无法只控公募
44 |  | 同一基金管理人管理的全部开放式公募基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15% | 否 | 只能专户、公募一起控制不超15%，不可单独控公募
45 |  | 投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5% | 否 | 无托管资格、银行存款、同业存单的选项
46 |  | 投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20% | 否 | 无商业银行的银行存款、同业存单选项，及具有基金托管人资格的选项
47 |  | 现金（现金资产）、国债、央票、政策性金融债以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金净资产比例不得低于10% | 否 | 无现金（现金资产）、国债、央票、政策性金融债以及5个交易日内到期的其他金融工具选项
48 |  | 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5% | 否 | 无现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券可选
49 |  | 在任何交易日日内，合格投资者的股指期货成交金额（不包括平仓）不得超过其投资额度 | 否 | 无股指期货选项
50 |  | 债券申购申报金额不超过产品总资产 | 否 | 无债券选项
51 |  | 证券投资基金进入全国银行间市场的基金公司进行债券回购的资金余额不得超过基金净资产的40% | 否 | 无债券回购类别及全国银行间市场可选

## 更新记录
更新时间 | 更新内容
2019-05-20 | 与AVS产品确认需求第21条与问题第19-22条情况
2019-05-20 | 与IPB产品与项目经理确认需求第12条与
2019-05-20 | 新增相关TAPD单
2019-05-21 | 新增AVS相关需求与问题安排版本

## 已关闭需求
编号 | 提交日期 | 联系人 | 系统模块 | 需求描述 | 优先级 | 上线必须需求 | 预计版本 | 产品经理 | 预计日期 | 需求状态 | 备注
1 | 2019-01-24 | 曹渊 | 综合报表 | 综合报表-基金报表-持仓列表数据新增字段：持仓成本（成本单价）、最新价、应收、应付、现金占比（现金余额占净资产比例）、 持仓中股票、基金、债券市值占净资产比 | 高 |  | AVS3.35.2 | 潘俊君 | 2019-05-06 | 已交付
2 | 2019-01-24 | 曹渊 | 综合报表 | 综合报表-资产明细中个股盈亏比例排序（通过排序可看出该哪支股票盈最多、亏最多）、市值占净资产排序 | 高 |  | AVS3.35.2 | 潘俊君 | 2019-05-06 | 已交付
3 | 2019-01-24 | 曹渊 | 风控模块 | 风控以基金汇总为单位计算风控，非以交易单元为单位计算风控。目前风控设置计算产品范围时存在以交易单元、单基金、机构下所有基金等为单位计算的，但是再前端页面仅以交易单元显示 | 低 | 是 |  | 李艺超 |  | 已拒绝 | 独立风控系统中完成
4 | 2019-01-24 | 曹渊 | 风控模块 | 风控设置中添加备注项，可自定义填写该风控描述。 | 低 |  |  | 李艺超 |  | 已拒绝 | 独立风控系统中完成
5 | 2019-01-24 | 曹渊 | 风控模块 | 风控设置中添加预警线和禁止线多个层级设置（两层或三个层级：预警、审批、禁止）。如达到4.5%时预警，达到4.9%时禁止。 | 低 |  |  | 李艺超 |  | 已拒绝 | 独立风控系统中完成
6 | 2019-01-24 | 曹渊 | 风控模块 | 资产类别风控设置：如现金+一年期国债占比不得低于5%等。整个基金现金不得低于0 | 低 |  |  | 李艺超 |  | 已拒绝 | 独立风控系统中完成
7 | 2019-01-24 | 曹渊 | 人员权限 | 人员权限中，勾选角色后无法自动添加下面的菜单权限 | 高 |  | IPB3.35 | 李艺超 | 2019-04-27 | 已交付
8 | 2019-03-22 | 曹渊 | 综合报表 | 基金报表中增加上一日单位净值和基金涨跌幅的展示 | 高 |  | AVS3.35.2 | 潘俊君 | 2019-05-06 | 已交付
9 | 2019-04-01 | 曹渊 | 独立风控系统 | 同一个公司的股票，各市场的股票持仓需要合并计算风控，比如：A股和港股的股票需要合并计算不超过10%流通股本的风控 | 低 |  |  | 黄盟 |  | 已拒绝 | 由TRMS实现
10 | 2019-04-11 | 曹渊 | 综合报表 | 基金报表中滚屏的时候，没有表头了，看下方数据时不清楚字段名 |  |  |  | 潘俊君 |  | 已交付
11 | 2019-01-24 | 曹渊 | IPB直连 | IPB直连对接中信恒生08柜台 | 高 | 是 | C++UDS | 帅泉云 | 7月20 | 已实现
12 | 2019-05-15 | 曹渊 | 综合报表 | 基金报表中添加实时涨跌幅（可直接拿行情涨跌幅，不考虑除权，从上线当日开始，不需要历史行情），最新价（A股、港股行情），成本价取数据查询-持仓查询中成本价。 | 高 |  | AVS3.35.4 | 潘俊君 | 2019-05-31 | 已交付
13 | 2019-07-19 | 曹渊 |  | ipb支持科创版交易 | 中 | 是 |  |  |  | 已实现 | 对接三方接口uds后支持
14 | 2019-07-22 | 曹渊 | 数据查询&综合报表 | 科创版股票在数据查询与综合报表中展示类别为其他 | 极高 | 是 | IPB3.35 | 李艺超 | 2019-07-20 | 已验证 | 2019/8/8已验证
15 | 2019-04-10 | 曹渊 | 指令交易 | 浮动盈亏精度有问题、浮动率格式统一，右对齐，小数点后两位即可 | 低 |  | IPB 3.36 | 李艺超 | 2019-08-05 | 已交付 | 影响低

## 已关闭问题
编号 | 日期 | 系统 | 发现版本 | 模块 | 问题描述 | 问题原因 | 解决方案 | 解决时间 | 解决版本 | 优先级 | 问题状态 | 备注
1 | 2019-01-30 | 分仓 | 1.0.1 |  | 分仓程序出现崩溃，客户立马进行了重启操作，重启后可正常报单，但崩溃后无法进行撤单 | 待添加core文件设置后进一步观察程序崩溃原因，崩溃后无法进行撤单问题为已知bug，待二期程序升级时将解决该问题 |  | 2019-03-15 | 1.1.10 | 高 | 已修复
2 | 2019-01-30 | 分仓 | 1.0.1 |  | 委托漏单：11:09:25 300182，买入5300股。这个金证系统发出委托，状态是已报，但是中信证券客户端上根本没看到这笔，所以最后也没法儿撤单回来。 | 经过对日志和委托流水分析确实存在委托遗漏的情况。 | 年后模拟环境开通后再做进一步精确测试 | 2019-03-15 | 1.1.10 | 高 | 已修复
3 | 2019-03-19 | 分仓 | 1.1.10 |  | 日志打印和szshtrade.conf中的密码打印显示为密文 | 程序Bug | 版本升级修复 | 7月底 | 1.2 | 高 | 已修复
4 | 2019-03-21 | TB | 3.18.7/7 |  | tb对接金证系统部分账号无法登录的问题 | tb程序问题 | 将tb1程序升级至3.18.9/1解决 |  |  | 高 | 已修复
5 | 2019-04-02 | 分仓 | 1.10.1 |  | 分仓程序异常崩溃 |  |  | 7月底 | 1.2 | 高 | 已修复
6 | 2019-04-03 | AVS | 3.31.2/0 | 综合报表 | 综合报表中净资产计算不正确，未计算pb中的应收应付信息 |  |  | 2019-04-25 |  | 高 | 已修复
7 | 2019-04-26 | AVS | 3.35.2/0 | 综合报表 | 基金报表中份额为整数四舍五入，需要调整 |  |  | 2019-05-09 |  | 高 | 已修复
8 | 2019-04-26 | AVS | 3.35.2/0 | 综合报表 | 基金报表中的基金净值存在问题，需要调整 |  |  | 2019-05-09 |  | 高 | 已修复
9 | 2019-04-26 | IPB | 3.35.2/0 | 运营管理 | 累计应收和pb中存在0.11元的差值，导致净资产存在0.11元的差值 | 可能为四舍五入出现的差值，目前手工计算后发现我们系统和手工计算的相差0.01元 |  |  | 3.37 | 低 | 已修复
10 | 2019-05-10 | AVS | 3.35.3/5 | 综合报表 | 基金报表中份额为小数点后4位，需更改为小数点后两位数 |  |  | 2019-05-31 | 3.35.4 | 低 | 已修复
11 | 2019-05-13 | 分仓 | 1.1.21 |  | 数据库无成交时间 |  |  | 2019-05-14 |  | 高 | 已修复
12 | 2019-05-15 | IPB | 3.35.5 | 综合报表 | 基金报表-上一日单位净值不正确 | 交易日历存在问题，交易日历5月15日后回复正常 |  |  |  | 高 | 已修复
13 | 2019-07-31 | IPB | 3.35.5 | 人员权限 | 人员权限中无法加载对接三方接口产品 | 系统中该产品未设置base_id导致未加载该产品 | 3.36版本中改 | 2019-08-07 | 3.36 | 高 | 已修复
14 | 2019-08-01 | 分仓 | 1.2.14 |  | 11点26-11点31分仓程序出现重复委托，重复委托数量约5笔 | 分仓转换机出现报单延迟bug(当时委托下出去后需要将近一两分钟才返回已报状态)，此时金证报盘机扫漏发现委托未收到回报，然后金证报盘机会重复下委托。 | 分仓转换机程序进行调整，解决报单延迟的bug | 2019-08-06 |  | 高 | 已修复
15 | 2019-08-01 | 分仓 | 1.2.14 |  | 分仓下委托出去之后没有立即确认，委托回来状态变更很慢 | 由于今天采用的是自动交易，分仓程序出现处理不过来的情况，目前分仓程序为单线程，存在大量已报单时，需要查询订单，同时又需要接收新的订单，还需要接收uds的消息，所以导致订单处理延迟。 |  | 2019-08-06 |  | 高 | 已修复
16 | 2019-05-13 | IPB | 3.35.5 | 用户管理 | 人员权限中，添加报表时没有举牌分析报表选择但是会自动添加举牌分析报表 |  |  |  |  | 低 | 已修复
17 | 2019-05-13 | AVS | 3.35.5 | 综合报表 | 基金报表-现金占比不正确 | 现金占比改为加了百分号后小数点后两位 |  | 2019-05-31 | 3.35.4 | 高 | 已修复
18 | 2019-05-13 | AVS | 3.35.5 | 综合报表 | 基金报表-股票市值占比为占总资产比，应改为：股票市值占比=股票市值/净资产 |  |  | 2019-05-31 | 3.35.4 | 高 | 已修复
19 | 2019-05-13 | IPB | 3.35.5 | 综合报表 | 将基金报表中浮盈率更名为盈亏比例 | 资产明细报表-个股盈亏比例==基金报表中浮盈率，将基金报表中浮盈率更名为盈亏比例 |  |  |  | 高 | 已修复
20 | 2019-05-13 | AVS | 3.35.5 | 综合报表 | 综合报表刷新优化 | 净资产功能未完全实现。更改逻辑为实时取总资产，立马计算净资产=总资产（实时）-累计应付+累计应收 |  | 2019-06-30 | 3.36 | 中 | 已修复
21 | 2019-05-24 | AVS | 3.35.5 | 综合报表 | 客户盘后（15：03）单位净值未刷新。15:06左右时才将盘后的单位净值刷新出来 | 后台代码逻辑存在问题 |  | 2019-05-31 | 3.35.4 | 高 | 已修复
22 | 2019-05-28 | IPB | 3.35.5 | 指令交易 | 指令下达时前台转圈后未下达成功，在指令列表中未出现 | 现场分析现场环境脚本存在问题 | 全量检查所有脚本情况 | 2019-06-03 |  | 高 | 已修复
23 | 2019-05-28 | IPB | 3.35.5 | 指令交易 | 指令下达成功后在指令列表中可查到但pb中未收到该指令。 | 昨天账号自动登录失败后，系统取消了自动登录，今早未自动登录； | 每日进行早盘检查操作 | 2019-06-03 |  | 高 | 已修复
24 | 2019-07-20 | IPB | 3.35.3/7 |  | 数据查询-持仓查询和综合报表持仓中债券代码识别为未知 | 行情发版，类别混乱了 | 行情已发新版本，国债已正常显示，并验证通过 | 2019-07-24 |  |  | 已修复
25 | 2019-07-20 | IPB | 3.35.3/7 |  | 【数据查询】-【持仓查询】实盘测试环境中对接三方接口C++uds取过来最新价解析字段有误，取得是涨停价非最新价。如当前平安银行最新价为13.99，涨停价为15.39，当前系统显示的最新价为15.39，导致持仓市值有误 | 柜台提供最新价字段即为看到的值，待周一实盘再次检查验证 |  | 2019-07-22 |  |  | 已修复
26 | 2019-08-01 | 分仓 | 1.2 |  | OIW数据库里面，确认时间是顺序的，rec_num2出现乱序的情况 | OIW数据库中的rec_num2字段为金证填写，与迅策分仓无关 |  |  |  | 低 | 无需处理
27 | 2019-05-15 | IPB | 3.35.5 | 数据查询 | 客户通过pb下单后，PB指令查询无法查到 | 该需求未完成 |  | 2019-08-07 | 3.36 | 中 | 已修复
28 | 2019-08-08 | 分仓 | 1.2.18 |  | 金证丢弃从分仓转换机传回的已成交数据与废单数据 | 分仓ExceID需更改为16位 |  | 2019-08-13 |  | 中 | 已修复
29 | 2019-08-01 | 分仓 | 1.2.14 |  | CPU占用不断增加，从不到10%升高至30%多，最高占用高至近60%, | 性能问题，柜台存留过多已报订单 |  |  |  | 低 | 已解决 | 已查明原因
30 | 2019-08-22 | 分仓 | 1.2.23 |  | 上交所出现报1004的废单错误，柜台处未收到该委托请求 | 服务器磁盘满了，导致分仓程序无法写入redis中 | 删除日志以及多余的程序后有29G，重启服务后正常交易。已协调客户增加硬盘资源，并将分仓转换机服务器纳入监控范围 | 2019-08-22 |  |  | 已解决
31 | 2019-08-23 | IPB | 3.36 | 系统运维 | 早盘检查中信恒生pb和招商恒生pb登录异常 | 服务器磁盘空间不足 | 删除部分日志后可正常登录 | 2019-08-23 |  |  | 已解决
32 | 2019-09-05 | 分仓 | 1.2.23 |  | 上交所出现报1004的废单错误，柜台处未收到该委托请求 | 服务器磁盘满了，导致分仓程序无法写入redis中 | 删除日志以及多余的程序后重启服务后正常交易。已将分仓转换机服务器纳入监控范围 | 2019-09-05 |  |  | 已解决
33 | 2019-09-04 | IPB | 3.36.4 | 系统运维 | ipb对接两个专户问题9点15分准时掉线 | tb程序新增获取证券内码功能，发送action"3005"时tb程序将断开连接 | 1、在其他windows2008企业版的编译环境中编译代码无法解决 2、尝试在windows2008 数据中心版进行解决 |  |  |  | 已解决
34 | 2019-09-11 | IPB | 3.36.4 | 系统运维 | 资金账号检测脚本出现僵死阻塞，导致服务器可用内存不足，无法启动人员登录平台服务 | 进程僵死阻塞问题原因未查明 | 目前已杀死历史进程，服务器恢复正常，但进程僵死的问题原因未查明，后续跟进观察 |  |  |  | 已解决